## Sheet1
序号 | 日期（周记） | 周计划 | 日期 |  |  | 进度 | 实际完成日期
1 | 3.18-24 | 前端完成 | 18 | 项目创建、打开中Creater的存储 | Creater的XML节点的获取与解析 | 1 | 2019.03.18
2 |  |  | 19 |  | Creater的设置页 | 1 | 2019.03.21
3 |  |  | 20 | MainWindow的设置面板的支持 |  | 0.7
4 |  |  | 21
5 |  |  | 22 | 算法整合 |  | 0
6 |  |  | 23
7 |  |  | 24 | 测试、整合 |  | 0
8 | 3.25-31 | 后端风模拟 | 25 |  |  | 0
9 |  |  | 26 |  |  | 0
10 |  |  | 27 |  |  | 0
11 |  |  | 28 |  |  | 0
12 |  |  | 29 |  |  | 0
13 |  |  | 30 |  |  | 0
14 |  |  | 31 |  |  | 0
15 | 4.1-7 | 后端雨模拟 | 1 |  |  | 0
16 |  |  | 2 |  |  | 0
17 |  |  | 3 |  |  | 0
18 |  |  | 4 |  |  | 0
19 |  |  | 5 |  |  | 0
20 |  |  | 6 |  |  | 0
21 |  |  | 7 |  |  | 0
22 |  |  | 8
23 |  |  | 9
24 |  |  | 10
25 |  |  | 11
26 |  |  | 12
27 |  |  | 13
28 |  |  | 14
29
30
31